Годовой отчет по результатам внедрения проекта Наставничество 
в 2020-2021 учебном году

ГБОУ Лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга

За период с декабря 2020 по май 2021 года в ГБОУ Лицей №533 была внедрена программа «Наставничество» с целью реализации государственной программы. Программа внедрялась в соответствии с разработанным для ОУ графиком. В ноябре –декабре 2021 года было проведено анкетирование по поиску наставляемых  и наставников в различных профилях по направлениям:

Ученик- ученик

Учитель-учитель

Работодатель – ученик

В ходе реализации анкетирования были выявлены 112 запросов на участие в проекте Наставничество. В числе принявших участие в опросе 19 учащихся выразили желание стать  Наставниками, 27 обучающихся были определены в качестве Наставляемых. Среди педагогов в роли наставника выразили желание работать 27 педагогов с опытом работы, 1 педагог как наставник по Икт компетенциям для других педагогов ОУ. В качестве Наставляемых были отобраны 8 молодых педагогов Оус с опытом работы от 0 до 3 лет, к котором были приставлены опытные Наставники по профилю. На старте программы были образованы 8 пар учитель –учитель, 5 пар- групп ученик –ученик, 1 пара –группа работодатель –ученик .Некоторые пары не достигли поставленных целей, у 98% ожидание оправдалось от полученной программы. В начале 2021 учебного года планируется районное мероприятие с наилучшими практиками ведения наставничества, где будут представлены группы\пары:

Порецкий –Зачиняев,

Иванова-Куделина,

Болдарева –Столярова ,

Учащиеся 7 класса – учащиеся 5 класса,

Вац .С – обучающиеся 6 класса,

Кшевецкий Михаил – Раев Гера.

1.Проведена ревизия наставнических пар/групп . Установлено, что начали работу 16 пар/групп, успешно завершили работу 13 пар/групп.

| Форма наставничества | Количество пар/групп на входе | Количество пар/групп на выходе | Причины досрочного прекращения наставничества |
| --- | --- | --- | --- |
| Учитель –учитель | 8 пар | 7 пар | В одной паре не получилась совместная работа, так как наставник не уделял достаточного внимания, а наставляемый хотел быстрого профессионального и карьерного роста, соответственно это вызывало некоторые негодование ( проблемы в разделении часов по предмету на следующий год, успехи наставляемого и роль в этих успехах наставника, возможно так же роль сыграла нагрузка наставника ) |
| Ученик –ученик | 3 пары 2 группы | 2 пары 2 группы | В одной паре наставник очень хотел работать с наставляемым и всячески шел на контакт, наставляемый сначала охотно работал с наставником, но в середине года перестал общаться ( возраст наставляемого – 5 класс, наставник – 7 класс) , причины – личностные недопонимания и гипер-опека наставника. |
| Работодатель-ученик | 1 пара | 1 пара |  |
| Студент-ученик | 2 группы | 2 группы |  |

2.Подтвердились позитивные ожидания о наставничества у 32     участников (количество)

Общее количество пар\групп, участвующих в программе наставничества ГОУ: 16 на старте программы, завершили программу 14 пар\групп

Всего 3. Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 21 наставляемого.

4. Высказали сомнения  в комфортности и безопасности 2 наставляемых. Это связано с разными ожиданиями от наставничества (причина). Куратором были предприняты следующие действия по нивелирования данного фактора: общение с наставниками, поиск других наставником и наставляемых, работа с классным руководителем и учителями -предметниками.

5. Удовлетворенность работой в парте/группе высказало 14 наставников.

6. Были высказаны следующие пожелания, предложения:

1.Продолжение работы, но с меньшим уровнем отчетности

2. Введение в школе звания почетный наставник или какие-то отличительные привилегии для тех, кто участвует в программе.

3. проведение внутришкольных мероприятий по поляризации направления и поиска большего количества наставников и наставляемых

4.Ввведение оплаты работы наставника (это предложение от педагогов, детей все устраивало)

5. Упрощение механизмов взаимодействия (вопросы, анкеты, планы работы)

6. Система электронного документооборота.

7.Были выявлены следующие эффективные практики/элементы реализации программы:

Наиболее эффективными и получившими значительное количество отзывов были следующие практики.

Поддержка обучающихся 5 класса по биологии силами обучающихся 7 класса, которые являются победителями районных туров олимпиады, девочки проводили дополнительные занятия, устраивали совместные исследовательские работы под руководством учителя Биологии и качественно улучшили показатели наименее успевающих по предмету в 5 классе.

Работа наставников по направлению учитель-учитель привела к участию молодого педагога по химии в смене Сириус, получение нового опыта по разработки программ ОДОД и внеурочной деятельности и улучшение показателей ВПР в 8 классах по химии у молодого педагога по сравнению с предыдущим годов, уменьшение количества недовольства со стороны родителей.

Программа наставничества способствовала профессиональному росту и становлению педагогических компетентностей молодого специалиста с непрофильным непедагогическим образованием по направлению математика стать куратором для 5 класса, за год улучшить взаимодействие и с обучающимися и с родителями, приобрести доверие со стороны родителей и педагогического коллектива, что было отмечено на итоговом педагогическом совете.

8. SWOT-анализ с выводами по улучшению, корректировке программы наставничества на следующий год.

| Сильные стороны реализации программы 1.Возсможность улучшения качественных показателей ОУ в районе и в городе 2.Наличие анкет для получения формы обратной связи и распределения наставников и наставляемых. 3.Налчие заданных параметров 4. Сроки и программы работы, варьируемые и выбираются ОУ 5.Разные формы работы с наставляемыми, в т.ч. групповая работа. 6.Прописанные меры ответственности сторон. 7.Нормативно-папвовая база 8.Ожидаемые результаты проекта. 9. Система взаимодействия всех участников проекта. | Слабые стороны реализации программы 1.Подготовительный этап очень долгий из- за документооборот 2.Чрезмерный контроль со стороны куратора и сложность в гибкости работы с обучающимися в рамках направления «ученик-ученик». 3.Очень сложные параметры документооборота со стороны куратора, наставника и наставляемого, что вызывает сопротивление. 4.Долгие сроки подготовки к программе и малое время на взаимодействие и реализацию. 5.Отсусвие возможности начать цикл по мере необходимости и появления новых пар. 6.Необходимость в варьированной времени программы. |
| --- | --- |
| Возможности программы для ОУ и района. 1.Создание базы наставников на уровне района и города с возможностью формирования сетевого взаимодействия 2.Улучшение качества работы обучающихся в показателях ВПР 3.Увеличение количества учителей, которые будут подавать на первую категорию в первые два года работы ОУ гораздо охотнее. 4.Привлечение выпускников –работодатели в ОУ. 5.Создание школьного эндаумента выпускников. | Проблемы, возникающие на разных стадиях. 1.Несогласованность по времени реализации программы. 2.Проблемы в расписание и планированием программы работы наставника и наставляемого. 3.Отсуствие потребности в наставнике по ряду предметов, ряду активностей. 4.Низкая активность со стороны наставляемых во взаимодействие с наставником. 5.Непонимание педагогов о необходимости участия в программе. |

Выводы:

1Необходимо запускать цикл с начала года, обор пар проводить до конца 1 четверти, чтобы было время на знакомство и составление совместного плана работы.

2.В работе наставников – педагогов и наставляемые стоит прописывать рамках работы и количество часов и встреч, во избежание недопонимания и чрезмерного взаимодействия.

3.Программа является очень ценной и представляет большой интерес в рамках педагогического сообщества, но испытываются затруднения с количеством желающих участвовать в программе, так как могут подать много заявок на форму «молодой учитель-учитель, желающий получить навыки в работе с программами», что иногда перерастает в ожидание «написать за меня планирование», «сделать за меня сайт», что является проблемой.

4.Необходим контроль со стороны педагогов и классного руководителя над реализацией программы и продумывать какие-то поощрения для наставников –учеников среди вызвавшихся.

5.Наставничесвто полезно для внедрения проектного метода работы в ОУ среди разновозрастных групп.

6. Возможно рассматривать наставничество в качестве помощи на кружках в ОДОД для более опытных обучающихся.

7. Программа «Работодатель- ученик» возможна к реализации при создании «сообщества благодарных выпускников», которые будут возвращаться в школу с желанием работать с учениками старших классов.