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«4» октября 2023г.
 План работы  экспериментальной площадки на 2024 год
1.Цель программы: реализация 3 этапа Региональной инновационной площадки, включающая работу над итоговыми продуктами их диссеминацию.
2.Задание, реализующие программу:  ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы по теме: Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по экономике».

3.Этапы реализации: 
	Аналитический
	1. Аналитическая оценка полученного медиапродукта.

2. Программа психолого-педагогического сопровождения участников заключительного этапа ВСОШ по экономике.

3. Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

4. Распространение опыта и полученных продуктов.
	1. Описание алгоритма работы с обучающимися в условиях интеграции кружков в рамках ОДОД и основного образования при подготовке к олимпиаде по экономике.

2. Описание алгоритма работы с обучающимися по итогам II этапа.

3. Отбор наиболее успешных практик работы с педагогическими кадрами по итогам II этапа.

4. Комплектование алгоритма работы с педагогами в формате методических рекомендаций.

5. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения участников заключительного этапа ВСОШ по экономике.

6. Оформление итоговых материалов.

7. Распространение продуктов ОЭР.

8. Разработка методических рекомендаций для руководителей ОУ.
	Методическое обеспечение.

Информационное обеспечение.

Педагогическое обеспечение.

Организационно-техническое обеспечение.


	Готовые к распространению продукты инновационной деятельности.

Положительная внешняя оценка разработанных продуктов.

Внедрение полученных методик и алгоритмов в ОУ района.


	1. Экспертные заключения  по оценке полученного продукта.

2.Утвержденные локальные нормативные акты.

3. Открытые документы для мониторинга другими ОУ.

4. Размещение методических рекомендаций на сайте ОУ.

5. Алгоритм работы.

6. Размещение успешных практик работы на сайте ОУ.

7. Призеры и победители ВСОШ по экономике.


	1. Аналитические справки:

-Востребованность разработанного продукта среди обучающихся;

-Актуальность разработанного продукта.

2. Методические рекомендации для руководителей ОУ по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки учащихся на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийских школьников по экономике.

3. Алгоритм работы с обучающимися в рамках кружков ОДОД и основного образования.

4. Алгоритм работы с педагогическими кадрами.

5. Программа психолого-педагогического сопровождения участников заключительного этапа ВСОШ по экономике.

6. Отзыв на представленные продукты.

7. Аналитический отчет по итогам работы РИП.
	


4.План участия в мероприятиях по сопровождении инновационной деятельности образовательных учреждений на 2024 год
	№ П\п
	Наименование мероприятия
	Сроки  проведения 
	Целевая аудитория 
	Ответственный исполнитель
	Планируемый результат

	
	Организационно-нормативная деятельность

	
	Совещание творческой группы 
Формирование годового учебного плана отделения «Олимпиадная экономика»
	Август 2024
	Учителя-предметники, творческая группа
	Кунц М.Ю,
Порецкий А.М., Спицкая А.А,
	Составление расписания  Годового календарного графика работы ОУ, Учебного плана на 2024 -2025 учебный год и \учебного плана на 2024-2025 учебный год.

	
	Разработка локальных нормативных актов ОУ в соответствии с ИД
	Январь 2024
	Участники ИОМ, родители, учащиеся
	Кунц М.Ю., Спицкая А.А.
	Приказ о Творческой группе, Приказ о кураторах проведения  ВСОШ по экономике.

	
	Формирование аналитической справки о результатах работы в 2023-204 учебном году 
	Сентябрь 2024
	Администрация ОУ 
	Спицкая А.А., Абакумова Е.А,
	Аналитическая справка.

	
	Анализ актуальности видеоресурса задач по экономике и его востребованности ФРУ района и города
	Март 2024
	Педагоги0предметники
	Спицкая А,А.
	Отслеживание просмотров и отзывов о продукте на сайте ОУ

	
	График регионального и заключительного этапа ВСОШ по экономике 
	Февраль 2024
	Обучающиеся ОУ 
	Спицкая А.А, Абакумова Е.А,
	График проведения этапов ВСОШ.

	
	Расписание кружков и ВУД по предметам: Введение в экономику, Олимпиадная экономика, Финансовая грамотность
	Август 2024
	Обучающиеся ОУ, обучающиеся района и города, желающие посещать кружки
	Спицкая А.А, Абакумова Е.А.
	Расписание уроков, ВУД, кружков.

	
	Экспертная оценка программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
	Февраль 2024 
	Педагоги-психологи
	Спицкая А,А,, Андрианова Е.Н.
	Экспертное заключение

	
	Приказы о формировании итоговых продуктов 3 этапа: Публикация наиболее успешных практик работы с обучающимися 
	Май 2024 
	Педагоги -предметники
	Кунц М.Ю.
	Приказ

	
	Приказ о направлении на смену в ГБНОУ «Академия талантов» для подготовки к ВСОШ по экономике
	Январь 2024
	Обучающиеся, прошедшие на региональный этап в 2023-204 учебном году 
	Кунц М.Ю.
Спицкая А.А,
	Приказ


	Методическая

	
	Анализ полученных продуктов и их внешняя экспертная оценка
	Февраль 2024 
	Педагогическое сообщество города, заинтересованное в работе над олимпиадой по экономике
	Спицкая А.А.
	Экспертные заключения

	
	Работа МО учителей обществознания по анализу рабочих программ
	 Август 2024
	Педагоги-предметники
	Спицкая А.А.
	Протокол МО

	
	Педагогический совет по итогам 2023-2024 учебного года
	Август 2024
	Педагоги-предметники, зам. Директора, методист РИП
	Кунц М.Ю.
	План работы педагогического совета , выступление методиста ОУ по вопросу ИД

	
	Методические рекомендации для руководителей ОУ при подготовке победителей и призеров 
	Август 2024
	Руководители ОУ, руководители ОДОД, планирующие открывать программы по подготовке к ВСОШ по экономике
	Спицкая А,А.
	Методические рекомендации

	
	Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
	Март 2024
	Педагоги-психологи, служба сопровождения образовательного процесса 
	Андрианова Е.Н.
	Программа и экспертное заключение.

	
	Методическая разработка: задачи ВСОШ по экономике для педагогов
	Март 2024
	Педагоги- предметники по дисциплине «Экономика»
	Абакумова Е.А.
	Методический сборник и его рецензирование

	Деятельность по организации взаимодействия 

	
	Выступление на городском семинаре по презентации итоговых продуктов 
	Январь 2024
	Педагоги-предметники, руководители ОУ
	Спицкая А.А.
	Программа семинара, презентация .листы регистрации

	
	Рецензирование разработанных алгоритмов работы с педагогами при подготовке победителей и призеров ВСОШ
	Март 2024
	Руководители ОУ, заинтересованные в готовых продуктах при подготовке к ВСОШ по экономике
	Спицкая А.А.
	Рецензии

	
	Презентация медиапродуктов на ПМОФ 2024
	Март 2024
	Руководители ОУ, заинтересованные в готовых продуктах при подготовке к ВСОШ по экономике
	Спицкая А.А.
	Отзывы, обратная связь, программа

	
	Программа сетевого взаимодействия с  партнерами ОУ при подготовке победителей и призеров ВСОШ
	Январь 2024
	Руководители ОУ, заинтересованные в готовых продуктах при подготовке к ВСОШ по экономике
	Спицкая А.А.
	Программа

	
	Взаимодействие с НИУ ВШЭ по повышению квалификации педагогов по выбранным программам
	Февраль 2024
	Руководители ОУ, заинтересованные в готовых продуктах при подготовке к ВСОШ по экономике
	Спицкая А.А.
	Программа, сертификаты и дипломы

	
	Смены для прошедших на региональный этап в ГБНОУ «Академия талантов»
	Февраль 2024
	Обучающиеся, прошедшие на региональный этап ВСОШ по экономике
	Абакумова Е.А.
	Результативность участия в ВСОШ 

	
	Рецензирование продуктов ГБУДППО ИМЦ Красногвардейского района 
	Май 2024
	Педагоги
	Спицкая А.А.
	Отзыв, рецензия, экспертное заключение

	
	АППО Рецензирование программ службы сопровождения
	Май 2024
	Аналитик и методист РИП
	Спицкая А.А.
	Отзыв

	
	Оценка каталога медиаресурсов партнерами
	Май 2024
	Педагоги
	Спицкая А.А.
	Рецензия


5. Руководство деятельности инновационной площадки : 

научный руководитель ОЭР – Прикот Олег Георгиевич- д.п.н., проф. кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, сотрудник Научно-исследовательского университета «Высшая школы экономики»

заместитель директора по УВР – Порецкий А.М.
методист ОЭП – Спицкая А.А.
аналитик РИП –Абакумова Е.А.
педагог-психолог-Андрианова Е.Н.
педагог ОДОД по направлению «Олимпиадная экономика»- Кряжева-Чёрная П.С.
6.Цель и задачи на год отчетности: 

Основная цель : Подготовка итоговых продуктов, анализ работы площадки и представление итоговых результатов

Задачи:
1.Анализ участия в заключительном этапе ВСОШ по экономике

2.Публичная оценка разработанных продуктов

 3.Формирование методических рекомендаций по итогам работы для руководителей, учителей -предметников и педагог-психологов и их публичная оценка.

4. Оценка полученных программ партнерами ОУ.
5.Публичная оценка медиа-продуктов.
6.Анализ сетевого взаимодействия.

7.Анализ курсов повышения квалификации, пройденных педагогами – участниками ОЭР.

7.Планируемые результаты ОЭР в рамках года: 
1.Программы педагога-психолога
2. Рабочие программы ОДОД
3.Рабочие программы ВУД.

4.Алгоритм работы с педагогическими кадрами.

5.Алгоримт выявления обучающихся с возможностями к результативности в олимпиаде по экономике.

6.Методчисекий сборник задач для подготовке заключительному этапу ВСОШ по экономике.

7.Видеоресурс с задачами по экономике.

8.Победител и призеры заключительного этапа ВСОЩ по экономике

9.Экспертная оценка и обратная связь по разработанным продуктам.
10.Методчисеские рекомендации для руководителей ОУ.
